## 표지
요구사항 정의서

## 요구사항정의서(기능)
기능 요구사항정의서
No | L1 | L2 | L3 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 내역 | 수용확인 |  |  |  | 진행방안 | 요구 유형 | 요청자 |  | 요청일 | 출처 | 난이도 | 고객 검토의견 | 비고
[7 empty] | 수용여부 | 확인일 | 사유 | 상태 |  |  | 소속부서 | 요청자명
1 | 홈 관리 |  |  | RQ_F_RMT_0001 | 홈 구현 | 홈화면에 주요 이벤트 배치 | 수용 |  |  | 신규 | JPA 리포지토리를 이용하여 테이블에 접근하고, 데이터를 관리하는 메서드를 제공 | 기능 | - | 본인
2 | 홈 관리 | 회원관리 |  | RQ_F_RMT_0002 | 회원가입 기능 구현 | 회원가입할 수 있는 화면 추가하고, 기능 완성 | 수용 |  |  | 신규 | 회원 엔티티 추가, 스프링시큐리티 | 기능 | - | 본인
3 | 홈 관리 | 회원관리 |  | RQ_F_RMT_0003 | 소셜미디어 로그인 기능 | 카카오 등을 경유하여 로그인하는 소셜 로그인 기능 구현 | 수용 |  |  | 신규 | 애플리케이션 등록 작업을 통해 토큰 값을 받아 처리 | 기능 | - | 본인
4 | 홈 관리 | 회원관리 |  | RQ_F_RMT_0004 | 로그인과 로그아웃 기능 구현 | 로그인과 로그아웃 기능 구현 | 수용 |  |  | 신규 | 스프링 시큐리티 | 기능 | - | 본인
5 | 홈 관리 | 회원관리 |  | RQ_F_RMT_0005 | ID, Pwd 찾기 및 변경 | 비밀번호 분실 시 등록한 이메일주소로 발송하여 로그인할 수 있도록 하기 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
6 | 홈 관리 | 회원관리 |  | RQ_F_RMT_0006 | 비밀번호 변경 | 임시 비밀번호를 사용자가 원하는 비밀번호로 변경하는 작업 | 수용 |  |  | 신규 | DB에 저장되어있는 값을 활용하여 변경 | 기능 | - | 본인
7 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0007 | 계좌 조회, 생성 및 선택 기능 구현 | 내계좌정보화면에서 생성한 계좌를 조회하고, 모임통장으로 전환 시 선택할 수 있게 구현 | 수용 |  |  | 신규 | DB에 저장 및 가져오기 | 기능 | - | 본인
8 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0008 | 이체하기 구현 | 계좌번호를 직접입력 혹은 존재하는 모임통장을 선택했을 시, 출금통장에서 돈이 빠져나가도록 구현 | 수용 |  |  | 신규 | DB에 저장되어있는 값 활용 | 기능 | - | 본인
9 | 홈 관리 | 게시판관리 | 이벤트관리 | RQ_F_RMT_0009 | 이벤트 서비스 추가 | 룰렛을 돌려 나온 상품이 모임통장 개설 시 적용되어서 계산이 되도록 구현 | 수용 |  |  | 신규 | 조건문을 활용해 모임통장 금액에 계산식 적용 | 기능 | - | 본인
10 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0010 | 모임통장 이름 추가 | 작성한 이름이 모임통장의 이름이 되도록 함 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
11 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0011 | SafeLocker 종류 설정 | 각 금융 상품에 맞게 계산식 설정 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
12 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0012 | SafeLocker 자동이동 설정 | 사용자가 입력한 금액이 모임통장에 모이면, 그 금액만큼 모임통장에서 빠져나가고 SafeLocker에 추가되는 로직 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
13 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0013 | SafeLocker 알림 설정 | 사용자가 입력한 금액이 SafeLocker에 모이면, 사용자에게 해당 금액이 모였다는 알림 보내는 로직 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
14 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0014 | SafeLocker 출금 | 사용자가 입력한 금액만큼 SafeLocker에서 출금시켜 모임통장으로 보내는 로직 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
15 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0015 | 모임원 초대하기 | 카카오톡을 통해 모임원을 초대하고, 초대된 모임원 목록이 화면에 보이도록 구현 | 수용 |  |  | 신규 | Kakao API 활용 | 기능 | - | 본인
16 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0016 | 회비요청하기 | 회비요청하고 싶은 모임원에게 카카오톡으로 알림 보내기 | 수용 |  |  | 신규 | Kakao API 활용 | 기능 | - | 본인
17 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0017 | 거래내역 구현 | 입출금한 내역(일시, 이름, 금액, 등) 나열하기 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
18 | 홈 관리 | 계좌관리 |  | RQ_F_RMT_0018 | 통장개설 | 랜덤번호를 가진 계좌를 추가 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인
19 | 홈 관리 | 게시판관리 |  | RQ_F_RMT_0019 | 카테고리 구현 | 전체 서비스(기능)가 보이도록 화면 구현 | 수용 |  |  | 신규 | - | 기능 | - | 본인